Дорожная карта

по достижению целевых показателей региональных составляющих федерального проекта

«Демография»

| № п/п | Мероприятия по плану, направленные на достижение показателей: | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 2019 г. | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Обеспечение 424 детям в возрасте до 3 лет, посещающим дошкольные образовательные организации, образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход |
| - Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет |  |  |  |  |
| 2.2 | Открытие на базе детского сада № 13 дополнительной группы для детей раннего дошкольного возраста | 2019 – 2020 г.г | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Оказание услуги дошкольного образования не менее 20 детям до 3 – х лет |
| 2.3 | Открытие на базе детского сада № 10 дополнительной группы для детей раннего дошкольного возраста | 2019 – 2020 г.г | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Оказание услуги дошкольного образования не менее 20 детям до 3 – х лет |
| 2.4 | Организация функционирования групп кратковременного пребывания (ГКП) для детей до 3 – х лет на базе городских детских садов | 2019 – 2020 г.г | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Оказание услуги дошкольного образования не менее 87 детям в группах кратковременного пребывания (ГКП) базе городских детских садов (№ 3,8,9,10,11,12,17) |
| - Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты) |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение основного комплектования групп детей до 3 – х лет в детских садах Алексеевского городского округа | Июнь – август 2019 г.г | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Выдача путевок 200 детям в группы полного дня в городские детские сады (№ 3,8,9,10,11,12,13,14,17) и 47 детей в сельские (Афанасьевский, Божковский, Варваровский, Гарбузовский, Красненский, Меняйловский, Советский, Тютюниковский, Хрещатовский) |
| 3.2 | Проведение доукомплектования групп до 3 – х лет в детских садах Алексеевского городского округа детских садов (50 мест полного дня – городские сад 3,8,9,10,11,12,13,14,17) | 2019 – 2020 г.г | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Выдача путевок 50 детям в группы полного дня в городские детские сады№ 3,8,9,10,11,12,13,14,17 |